## Tasks-front
Ref Module | Module | Ref Epic | Epic | Ref Story | User story | Date de lancement | Date de livraison | Ajustement | GIT Branch | Git - Merged
M02 | Inventory Management | EP-02-01 | Inventory Master data management | ST-02-01-01 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de prix par les attributs : identifiant, libelle, actif, méthode de valorisation de stock, permet le stock négative et produit stockable (IHM CONFIG-MINIM). | 2024-07-09 | 2024-07-11 | Non | master-data-management | Oui
|  |  |  | ST-02-01-02 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de dimension de stockage par les attributs : identifiant, libelle, actif, site géographique, warehouse, emplacement, article et objet de suivi (Cout ou Quantité)(IHM CONFIG-MINIM) | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Non
|  |  |  | ST-02-01-03 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de dimension de suivi par les attributs : identifiant, libelle, actif, lot, serie, palette, propriétaire, article et objet de suivi (Cout ou Quantité)(IHM CONFIG-MINIM) | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Non
|  | EP-02-02 | Product receipt | ST-02-02-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de bon de réception, par bon de commande, dans un tableau de données. | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non | product-receipt | Oui
|  |  |  | ST-02-02-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de bon de réception dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel bon de réception. Les attributs sont : numéros de bon de commande fournisseur et de bon de réception, date de livraison, entrepôt et site (non modifiable). | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier le statut d’un bon de réception. | 2024-07-31 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-04 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir consulter le time ligne de changement de statuts de bon de réception | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-05 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les lignes des bons de commande dans un tableau de données. Je veux y saisir la quantité reçue ainsi que les dimensions de suivi (Lot, Serial, palette, DLC, propriétaire) pour chaque bon de réception. De plus, je souhaite afficher la quantité restante et la quantité commandée pour chaque ligne. | 2024-07-18 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-06 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les informations générales (article, fournisseur, ligne de bon de réception, ligne de bon de commande), ainsi que les informations catégoriques et les axes analytiques de chaque ligne de bon de réception. | 2024-07-19 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-07 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner un lot et l'affecter à une ligne de bon de réception, via une sous component. | 2024-07-23 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-08 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un nouveau lot avec le DLC associé et une date de lancement automatique, par article. | 2024-07-23 | 2024-07-29 | Non
|  | EP-02-03 | On Hand inventory | ST-02-03-01 | En tant qu'utilisateur, je souhaite spécifier les filtres pour le calcul de l'image de stock disponible, incluant les numéros de lot, série, DLC, palette, propriétaire, article, site (obligatoire), entrepôt ou emplacement. De plus, je souhaite spécifier les valeurs de calcul pour chaque dimension incluse dans l'image de stock. | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Non | on-hand-management | Oui
|  |  |  | ST-02-03-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite calculer l’image de stock en affichant les dimensions inclut dans le filtre avec la valeur physique de stock | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Non
|  | EP-02-04 | Mouvement de stock | ST-02-04-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de mouvement de stock par type de mouvement, dans un tableau de données. | 2024-07-26 | 2024-08-03 | Non | product-receipt | Oui
|  |  |  | ST-02-04-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de mouvement de stock dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel mouvement de stock. Les attributs sont : numéros de mouvement, entrepôt source, entrepôt transit, entrepôt destination, statut de mouvement, emplacement source et emplacement destination | 2024-07-26 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier le statut d’un bon de réception. | 2024-07-30 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-04 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir consulter le time ligne de changement de statuts de bon de réception | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-05 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les lignes des mouvements de stock dans un tableau de données. Je veux y saisir la quantité de mouvement, les dimensions de stock, l'article, date de reception souhaité et l'unité de stransfert. ainsi que de consulter la quantité restante. | 2024-07-27 | 2024-08-03
|  |  |  | ST-02-04-06 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter tous les information relatifs à la ligne de mouvement de stock séléctionné | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-07 | Entant que système, je souhaite que lorsque : Le type est "Order de transfert", je dois bloquer la saisie des emplacement source et destination. Le type est "Journal de transfert", je dois saisir les emplacements source et destination, ainsi que l'entrepôt source et destination sont identique. Le type est "Journal de stock", je dois saisir l'emplacement source uniquement, ainsi que l'entrepôt source, ainsi que je dois autoriser la quantité négative. | 2024-07-29 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-08 | Entant qu'utilisateur je souhaite saisir la quantité à expédier de ligne d'execusion de mouvement | 2024-07-29 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-09 | Entant que système je dois vérifier la quantité à expédier saisie par l'utilisateur : Pour les OTs la quantité est supérieur à zéro. Pour les JT la quantité est identique à celle demandé. Pour les MS la quantité peut être négative est identique à celle demandé. | 2024-07-30 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-10 | Entant qu'utilisateur je souhaite contrôler la disponibilité de stock de un ou plusieurs lignes d'execusion de mouvement de stock | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-11 | Enatnt qu'utilisateur je souhaite valider un ou plusieurs lignes d'execusion de mouvement de stock. | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
M01 | Master data management | EP-01-01 | Fiche Article | ST-01-01-01 | Mise à niveau de la fiche article en rajoutant les modèles de prix, model de dimension de stockage, model de dimension de suivi. Ainsi qu’on supprimant l’affectation PRICEMODEL. | 2024-08-15 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-02 | Développement de gestion des modèles de prix d’article, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | 2024-08-16 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-03 | Développement de gestion des modèles de dimension de stockage, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | 2024-08-17 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-04 | Développement de gestion des modèles de dimension de suivi, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | 2024-08-18 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-05 | Suppression de composante de gestion des modèles de prix PRICEMODEL. | 2024-08-19 | 2024-08-26
M02 | Procurement management | EP-02-01 | Purchase requisition | ST-02-01-01 | Ajouter un statut « VALIDER » entre les statuts « BROUILLON » et « EN COURS DE REVISION ». Les vérification métier seront déplacer entre les « BROUILLON » et « VALIDER ». Le changement de statut « VALIDER » et « EN COURS DE REVISION » ne subit pas de vérification métier. | 2024-08-26 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-02 | Pour les lignes de DA ajouter la gestion des statues de la même logique que l’entête de DA. Les statuts sont « BROUILLON », « VALIDER », « EN COURS DE RÉVISION », « APPROUVER », « REJETER » et « CLÔTURER » | 2024-08-27 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-03 | Pour les entêtes de DA ajouter un bouton pour le passage du statut « VALIDER » à « CLÔTURER ». | 2024-08-28 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-04 | Pour la clôture de DA tous ces lignes doivent être clôturer ou rejeter. | 2024-08-29 | 2024-08-29