## Tasks-front
Ref Module | Module | Ref Epic | Epic | Ref Story | User story | Developper | Date de lancement | Date de livraison | Ajustement | GIT Branch | Git - Merged
M01 | Trade management | EP-01-01 | Gestion de la fiche client | ST-01-01-01 | En tant qu’utilisateur je souhaite consulter une liste de client dans un tableau de données. | HANI ABDELHAKIM |  |  | Non | customers-management | Non
|  |  |  | ST-01-01-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de client dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouveau client. | HANI ABDELHAKIM |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-01-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite affecter dans le formulaire de gestion de fiche client, le groupe de prix utiliser pour identifier les prix de vente, les remises totales, les remise ligne et les remise multiligne | HANI ABDELHAKIM |  |  | Oui
|  | EP-01-02 | Gestion des bons de commandes | ST-01-02-01 | En tant qu’utilisateur je souhaite consulter une liste des entêtes de bon de commande client dans un tableau de données. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-04 | 2024-07-29 | Non | khadija | Oui
|  |  |  | ST-01-02-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de bons de commandes client dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouveau bon de commande. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-05 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite ajouter une ligne d'un bon de commande créer. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-10 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-04 | Entant qu’utilisateur je souhaite assigner un article à une ligne d'un bon de commande créer. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-04 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-05 | Entant qu’utilisateur je souhaite saisir la quantité commandée par ligne de bon de commande. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-05 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-06 | Entant que système je dois affecter les prix, les remises et les taxe selon l'article et la quantité de ligne de bon de commande. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-10 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-07 | Entant que système je dois afficher les informations, par ligne de bon de commande, relative à l'article, le client, la ligne de bon de commande, les catégories d'article et les axes analytique affecter. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-04 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-01-02-08 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier les axes analytiques affecter au ligne de bon de commande. | KHADIJA OUMELOUK | 2024-07-05 | 2024-07-29 | Non
|  | EP-01-03 | Gestion de groupe de prix | ST-01-03-01 | Entant qu’utilisateur je souhaite gérer un groupe de prix par identifiant, description et type de groupe de prix (groupe de prix, groupe de remise ligne, groupe de remise multiligne, groupe de remise total). (Utiliser l'ergonomie IHM CONFIG-MINIM) | BASMA ELADNANY | 2024-07-09 |  | Non
|  |  |  | ST-01-03-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite consulter les détails d'accords commerciaux par groupe de prix. | BASMA ELADNANY |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-03-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite consulter les détails d'accords commerciaux par groupe de prix en cours de validation. | BASMA ELADNANY |  |  | Non
|  | EP-01-04 | Gestion des accords commerciaux | ST-01-04-01 | En tant qu’utilisateur je souhaite consulter une liste des entêtes d'accords commerciaux dans un tableau de données. |  |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-04-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations d'accords commercial dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel accord commercial. Les attributs sont : libelle, identifiant, description, statut, date de statut, relation d'accords de vente ou d'achat et groupe de prix. |  |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-04-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite ajouter une ligne d’accord commerciale créer. |  |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-04-04 | Entant qu’utilisateur je dois spécifier la quantité "de" et "au", l'unité de mesure, devise (de la fiche client), prix de ligne, date début et de fin, unité de prix, pourcentage de remise 1 et 2 |  |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-04-05 | Entant qu’utilisateur je dois spécifier le type de relation d'article (spécifique, group d'article ou tous) et la valeur de relation |  |  |  | Non
|  |  |  | ST-01-04-06 | Entant que système je dois verifier les régles suivante : |  |  |  | Non
M02 | Inventory Management | EP-02-01 | Inventory Master data management | ST-02-01-01 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de prix par les attributs : identifiant, libelle, actif, méthode de valorisation de stock, permet le stock négative et produit stockable (IHM CONFIG-MINIM). | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-09 | 2024-07-11 | Non | master-data-management | Oui
|  |  |  | ST-02-01-02 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de dimension de stockage par les attributs : identifiant, libelle, actif, site géographique, warehouse, emplacement, article et objet de suivi (Cout ou Quantité)(IHM CONFIG-MINIM) | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Non
|  |  |  | ST-02-01-03 | Entant qu'utilisateur je souhaite paramétrer les model de dimension de suivi par les attributs : identifiant, libelle, actif, lot, serie, palette, propriétaire, article et objet de suivi (Cout ou Quantité)(IHM CONFIG-MINIM) | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Non
|  | EP-02-02 | Product receipt | ST-02-02-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de bon de réception, par bon de commande, dans un tableau de données. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non | product-receipt | Oui
|  |  |  | ST-02-02-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de bon de réception dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel bon de réception. Les attributs sont : numéros de bon de commande fournisseur et de bon de réception, date de livraison, entrepôt et site (non modifiable). | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier le statut d’un bon de réception. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-31 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-04 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir consulter le time ligne de changement de statuts de bon de réception | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-17 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-05 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les lignes des bons de commande dans un tableau de données. Je veux y saisir la quantité reçue ainsi que les dimensions de suivi (Lot, Serial, palette, DLC, propriétaire) pour chaque bon de réception. De plus, je souhaite afficher la quantité restante et la quantité commandée pour chaque ligne. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-18 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-06 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les informations générales (article, fournisseur, ligne de bon de réception, ligne de bon de commande), ainsi que les informations catégoriques et les axes analytiques de chaque ligne de bon de réception. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-19 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-07 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir sélectionner un lot et l'affecter à une ligne de bon de réception, via une sous component. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-23 | 2024-07-29 | Non
|  |  |  | ST-02-02-08 | En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un nouveau lot avec le DLC associé et une date de lancement automatique, par article. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-23 | 2024-07-29 | Non
|  | EP-02-03 | On Hand inventory | ST-02-03-01 | En tant qu'utilisateur, je souhaite spécifier les filtres pour le calcul de l'image de stock disponible, incluant les numéros de lot, série, DLC, palette, propriétaire, article, site (obligatoire), entrepôt ou emplacement. De plus, je souhaite spécifier les valeurs de calcul pour chaque dimension incluse dans l'image de stock. | AYMEN TOUIHIR | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Non | on-hand-management | Oui
|  |  |  | ST-02-03-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite calculer l’image de stock en affichant les dimensions inclut dans le filtre avec la valeur physique de stock | AYMEN TOUIHIR | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Non
|  | EP-02-04 | Mouvement de stock | ST-02-04-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de mouvement de stock par type de mouvement, dans un tableau de données. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-26 | 2024-08-03 | Non | product-receipt | Oui
|  |  |  | ST-02-04-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de mouvement de stock dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel mouvement de stock. Les attributs sont : numéros de mouvement, entrepôt source, entrepôt transit, entrepôt destination, statut de mouvement, emplacement source et emplacement destination | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-26 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier le statut d’un bon de réception. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-30 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-04 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir consulter le time ligne de changement de statuts de bon de réception | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-05 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter les lignes des mouvements de stock dans un tableau de données. Je veux y saisir la quantité de mouvement, les dimensions de stock, l'article, date de reception souhaité et l'unité de stransfert. ainsi que de consulter la quantité restante. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-27 | 2024-08-03
|  |  |  | ST-02-04-06 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter tous les information relatifs à la ligne de mouvement de stock séléctionné | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-27 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-07 | Entant que système, je souhaite que lorsque : Le type est "Order de transfert", je dois bloquer la saisie des emplacement source et destination. Le type est "Journal de transfert", je dois saisir les emplacements source et destination, ainsi que l'entrepôt source et destination sont identique. Le type est "Journal de stock", je dois saisir l'emplacement source uniquement, ainsi que l'entrepôt source, ainsi que je dois autoriser la quantité négative. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-29 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-08 | Entant qu'utilisateur je souhaite saisir la quantité à expédier de ligne d'execusion de mouvement | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-29 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-09 | Entant que système je dois vérifier la quantité à expédier saisie par l'utilisateur : Pour les OTs la quantité est supérieur à zéro. Pour les JT la quantité est identique à celle demandé. Pour les MS la quantité peut être négative est identique à celle demandé. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-30 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-10 | Entant qu'utilisateur je souhaite contrôler la disponibilité de stock de un ou plusieurs lignes d'execusion de mouvement de stock | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
|  |  |  | ST-02-04-11 | Enatnt qu'utilisateur je souhaite valider un ou plusieurs lignes d'execusion de mouvement de stock. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-07-31 | 2024-08-03 | Non
|  | EP-02-05 | Accounting journal | ST-02-05-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de journal de comptage, dans un tableau de données. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non | accounting-journal | Non
|  |  |  | ST-02-05-02 | Entant qu’utilisateur je souhaite afficher les informations de mouvement de stock dans un formulaire d'édition, où je peux modifier ou créer un nouvel mouvement de stock. Les attributs sont : numéros de journal de comptage, entrepôt de comptage, Zone de comptage, Allé de comptage, emplacement de comptage, statut de journal de comptage, emplacement de comptage, date de comptage. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-03 | Entant qu’utilisateur je souhaite modifier le statut de journal de comptage. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-04 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir consulter le time ligne de changement de statuts de journal de comptage | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-05 | Entant qu'utilisateur je souhaite pouvoir spécifier les articles à compter, en sélection les article par différent critère tel que le groupe d'article et la catégorie. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-06 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter les informations détaillées d'article sélectionné, tel que l'article, les taxe, la catégorie et les axes analytique. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-07 | Entant qu'utilisateur je souhaite saisir les lignes de comptage par article, quantité physique, emplacement, lot, serial, palette, owner. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-08 | Entant qu'utilisateur je souhaite supprimer les lignes de comptage. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-09 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter les informations détaillées de ligne de comptage, tel que l'article, les taxes, la catégorie et les axes analytique. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-10 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter la synthèse des lignes d'inventaire en affichant les écarts de comptage entre la quantité physique et théorique, par article et dimension de stock. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-05-11 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter les informations détaillées de ligne de synthèse de comptage, tel que l'article, les taxes, la catégorie et les axes analytique. | AYMEN TOUIHIR |  |  | Non
|  | EP-02-06 | Transaction journal | ST-02-06-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de journal de transaction, dans un tableau de données. | ZAKARIA KAOUKAOU |  |  | Non | transaction-journal | Non
|  |  |  | ST-02-06-02 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste les lignes de journal de transaction, dans un tableau de données. | ZAKARIA KAOUKAOU |  |  | Non
|  |  |  | ST-02-06-03 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter les informations détaillées d'article sélectionné, tel que l'article, les taxe, la catégorie et les axes analytique. | ZAKARIA KAOUKAOU |  |  | Non

## Entities
² | Columns | Type | Id | Fk | fk_entities
customer | refcustomer | string | #
| first-name | string
| last-name | string
| pattente | string
| reforganisation | string | #
| email | string
| tel1 | string
| tel2 | string
| ref-invoice-account | string |  | # | customer
| cin | string
| ice | string
| if | string
| rc | string
| ref-type-customer | string |  | # | typecustomer
| refcurrency | string |  | # | currency
| releasedcustomers | releasedcustomers[]
| organisation | organisation
| invoiceaccount | customer
| typecustomer | typecustomer
| currency | currency
releasedcustomers | refcustomer | string | #
| reforganisation | string | #
| refcompany | string | #
| refcanal | string |  | # | canal
| ref-group-taxe | string |  | # | grouptaxe
| ref-customer-group | string |  | # | customergroup
| ref-delivery-mode | string |  | # | deliverymode
| ref-payment-mode | string |  | # | paymentmode
| ref-payement-methode | string |  | # | payementmethode
| bloquer-livraison | boolean
| bloquer-commande | boolean
| limite de crédit. | decimal
| verify-lc-commande | boolean
| verify-lc-livraison | boolean
| customer | customer
| organisation | organisation
| company | company
| canal | canal
| grouptaxe | grouptaxe
| customergroup | customergroup
| deliverymode | deliverymode
| paymentmode | paymentmode
| payementmethode | payementmethode
pricegroup | refpricegroup | string | #
| description | string
| refpricegrouptype | string |  | # | pricegrouptype
| commercialsagreements | commercialagreement[]
refpricegroup | refpricegrouptype | string | #
| pricegrouptype | string
commercialagreement | refcommercialagreement | string | #
| commercialagreement | string
| description | string
| refcommercialagreementstatus | string |  | # | commercialagreementstatus
| refcommercialagreementtype | string |  | # | commercialagreementtype
| refpricegroup | string |  | # | pricegroup
| commercialagreementstatus | commercialagreementstatus
| commercialagreementtype | commercialagreementtype
| pricegroup | pricegroup
| commercialagreementlines | commercialagreementline[]
commercialagreementstatus | refcommercialagreementstatus | string | #
| commercialagreementstatus | string
commercialagreementtype | refcommercialagreementtype | string | #
| commercialagreementtype | string
commercialagreementline | id | string | #
| refcommercialagreement | string |  | # | commercialagreement
| qtyfrom | decimal
| qtyto | decimal
| datefrom | date
| dateto | date
| priceht | decimal
| discountvalue1 | decimal
| discountvalue2 | decimal
| priceunit | decimal
| refunit | string |  | # | unit
| refcurrency | string |  | # | currency
| refrelationitemtype | string |  | # | relationitemtype
| relationitemvalue | string
| unit | unit
| currency | currency
| relationitemtype | relationitemtype
| commercialagreement | commercialagreement
relationitemtype | refrelationitemtype |  | #
relationitemtype
salesorder | ref-sales-order | string | #
| reforganisation | string | #
| refcompany | string | #
| ref-customer-release-to-delivred | string |  | # | customer
| ref-customer-release-to-invoice | string |  | # | customer
| ref-warehouse | string |  | # | warehouse
| ref-site-geographique | string |  | # | sitegeographique
| ref-currency. | string |  | # | currency.
| salesorderlines | salesorderline[]
| customerreleasetodelivred | customer
| customerreleasetoinvoice | customer
| warehouse | warehouse
| sitegeographique | sitegeographique
| currency. | currency.
salesorderline | salesorderlineid (auto-inc) | number | #
| refitem | string |  | # | itemrelease
| refinventunit | string |  | # | unit
| refsalesunit | string |  | # | unit
| coefficientconversion | decimal
| refinventdim | string |  | # | inventdim
| quantity | decimal
| priceht | decimal
| reftaxe | string |  | # | taxe
| taxevalue | decimal
| priceunit | decimal
| discountpourcentage1 | decimal
| discountpourcentage2 | decimal
| reftaxegroup | string |  | # | taxegroup
| refcurrency | string |  | # | currency
| linepricehtvalue | decimal
| linepricettcvalue | decimal
| lineamounthtvalue | decimal
| lineamountttcvalue | decimal
| lineamounttvavalue | decimal
| itemsreleased | itemsreleased
| inventunit | unit
| salesunit | unit
| inventdim | inventdim
| taxe | taxe
| taxegroup | taxegroup
| currency | currency
| salesorder | salesorder
itemmodel | refitemmodel | string | #
| itemmodel | string
| actif | boolean
| refinventoryvaluationmethod | string |  | # | inventoryvaluationmethod
| allownegativephysicalinventory | boolean
| storedproduct | boolean
| inventoryvaluationmethod | Inventoryvaluationmethod
inventoryvaluationmethod | refinventoryvaluationmethod | string | #
| inventoryvaluationmethod | string
itemstoragedimensionmodel | refitemstoragedimensionmodel | string | #
| itemstoragedimensionmodel | string
| sitegeographique | boolean
| warehouse | boolean
| location | boolean
| reftrackingobject | string |  | # | trackingobject
| refitem | string |  | # | itemsreleased
| itemsreleased | itemsreleased
| trackingobject | trackingobject
trackingobject | reftrackingobject | string | #
| trackingobject | string
itemtrackingdimensionmodel | refitemtrackingdimensionmodel | string | #
| itemtrackingdimensionmodel | string
| batch | boolean
| serial | boolean
| palette | boolean
| owner | boolean
| reftrackingobject | string |  | # | trackingobject
| refitem | string |  | # | itemsreleased
| itemsreleased | itemsreleased
| trackingobject | trackingobject
warehouse | warehouse | character varying
| refwarehouse | character varying
| refsitegeographic | character varying
| reforganisation | character varying
| refdefaultreturnlocation | character varying
| refdefaultreturnaisle | character varying
| refdefaultreceivelocation | character varying
| refdefaultreceiveaisle | character varying
| refdefaultrawmaterialconsumptionlocation | character varying
| refdefaultrawmaterialconsumptionaisle | character varying
| refdefaultgoodsfabricationlocation | character varying
| refdefaultgoodsfabricationaisle | character varying
| refdefaultexpeditionlocation | character varying
| refdefaultexpeditionaisle | character varying
| refcompany | character varying
| negativephysicalstock | boolean
| idheaderparametre | integer
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| actif | boolean
vendortype | vendortype | character varying
| refvendortype | character varying
vendorreleased | refvendorgroup | character varying
| refvendor | character varying
| reftaxegroup | character varying
| refpaymentmethod | character varying
| refpaymentcondition | character varying
| reforganisation | character varying
| refdeliverymode | character varying
| refcompany | character varying
| idheaderparametre | integer
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| bloqued | boolean
vendorgroup | vendorgroup | character varying
| refvendorgroup | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
vendor | refvendortype | character varying
| refvendorinvoicing | character varying
| refvendor | character varying
| reforganisation | character varying
| reflanguage | character varying
| refcurrency | character varying
| rc | character varying
| prenom | character varying
| patente | character varying
| nom | character varying
| ncin | character varying
| if | character varying
| ice | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| contacttelephone | character varying
| contactmail | character varying
| contactdescription | character varying
| cnss | character varying
uomconversion | refunitto | character varying
| refunitfrom | character varying
| reforganisation | character varying
| refitem | character varying
| refcompany | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| coefficient | numeric
| actif | boolean
uomclassicconversion | refunitto | character varying
| refunitfrom | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| coefficient | numeric
| actif | boolean
units | unit | character varying
| refunit | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| actif | boolean
taxeline | reftaxe | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| percentage | numeric
| datefin | date
| datedebut | date
taxegroup | taxegroup | character varying
| reftaxegroup | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
taxebygroup | reftaxegroup | character varying
| reftaxe | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
taxe | taxe | character varying
| reftaxe | character varying
| reforganisation | character varying
| refcurrency | character varying
| refcompany | character varying
sitegeographic | sitegeographic | character varying
| refsitegeographic | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| idheaderparametre | integer
| description | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| actif | boolean
paymentmethod | refpaymentmethod | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| paymentmethod | character varying
paymentcondition | refpaymentcondition | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| paymentcondition | character varying
| months | integer
| modepaiement | character varying
| days | integer
location | shelf | integer
| section | integer
| reforganisation | character varying
| reflocation | character varying
| refcompany | character varying
| refaisle | character varying
| pickingpriority | integer
| pickinglocation | boolean
| outofuse | boolean
| oneserial | boolean
| oneitem | boolean
| onebatch | boolean
| lockedforsale | boolean
| locked | boolean
| floor | integer
| defaultforoneitem | boolean
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| actif | boolean
| abcclass | USER-DEFINED
language | reflanguage | character varying
| language | character varying
itemtracking | refitemtracking | character varying
| itemtracking | character varying
itemsreleased | stopedsales | boolean
| stopedpurch | boolean
| stopedinvent | boolean
| salespriceunit | numeric
| salesprice | numeric
| safetystock | integer
| removaltime | integer
| refunitsales | character varying
| refunitpurch | character varying
| refunitorder | character varying
| refunitinvent | character varying
| reftaxesales | character varying
| reftaxepurchase | character varying
| refpricemodel | character varying
| reforganisation | character varying
| refitemtracking | character varying
| refitemgroup | character varying
| refitem | character varying
| refcompany | character varying
| purchasepriceunit | numeric
| purchaseprice | numeric
| idheaderparametre | integer
| expirationdate | integer
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| bestbeforetime | integer
| alerttime | integer
itemsgroup | reforganisation | character varying
| refitemgroup | character varying
| refcompany | character varying
| itemgroup | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| actif | boolean
items | searchname | character varying
| reforganisation | character varying
| refitem | character varying
| itemdescription | character varying
| item | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| barcode | character varying
itemclass | refwarehouse | character varying
| reforganisation | character varying
| refitem | character varying
| refcompany | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| class | USER-DEFINED
| actif | boolean
furnituretype | reffurnituretype | character varying
| furnituretype | character varying
deliverymode | reforganisation | character varying
| refdeliverymode | character varying
| refcompany | character varying
| deliverymode | character varying
currency | refcurrency | character varying
| currency | character varying
country | refcountry | character varying
| country | character varying
city | refcountry | character varying
| refcity | character varying
| city | character varying
categoriesitems | reforganisation | character varying
| refitem | character varying
| refcompany | character varying
| refcategoriesgroup | character varying
| refcategories | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
categoriesgroup | reforganisation | character varying
| refcontrolobject | character varying
| refcompany | character varying
| refcategoriesgroup | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| categoriesgroup | character varying
| actif | boolean
categories | refparentorganisation | character varying
| refparentcompany | character varying
| refparentcategoriesgroup | character varying
| refparentcategories | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| refcategoriesgroup | character varying
| refcategories | character varying
| level | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| category | character varying
| actif | boolean
area | refwarehouse | character varying
| reforganisation | character varying
| refcompany | character varying
| refarea | character varying
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| area | character varying
| actif | boolean
aisle | ztype | USER-DEFINED
| zsection | integer
| ytype | USER-DEFINED
| yfloor | integer
| xtype | USER-DEFINED
| xshelf | integer
| widthseparator | integer
| separator | USER-DEFINED
| reforganisation | character varying
| reffurnituretype | character varying
| refcompany | character varying
| refarea | character varying
| refaisle | character varying
| prefix | character varying
| heightseparator | integer
| datetimelastupdate | timestamp with time zone
| datetimecreation | timestamp with time zone
| aisle | character varying
| actif | boolean
inventorytransactionorigine | refoperation | string
| refinventorytransactionorigine | string | #
| refinventorytransactionoriginetype | string |  | #
| refitem | string |  | #
| itemsreleased | itemsreleased |  |  | itemsreleased
| inventorytransactionoriginetype | inventorytransactionoriginetype |  |  | inventorytransactionoriginetype
inventorytransactionoriginetype | refinventorytransactionoriginetype |  | #
inventorytransactionoriginetype
inventorytransaction | inventorytransactionid (auto-inc) | number | #
| refinventorytransactionorigine | string |  | #
| qty | decimal
| inventorydimensionid | string |  | #
| refitem | string |  | #
| physicalcust | decimal
| financialcust | decimal
| physicaldate | datetime
| financialdate | datetime
| priceunit | decimal
| inventunit | string |  | #
| transactionunit | string |  | #
| coefficient | decimal
| refinventorytransactionstatusoutput | string |  | #
| refinventorytransactionstatusinput | string |  | #
| refcurrency | string |  | #
| inventorytransactionorigine | inventorytransactionorigine |  |  | inventorytransactionorigine
| inventorydimension | inventorydimension |  |  | inventorydimension
| itemsreleased | itemsreleased |  |  | itemsreleased
| refinventunit | unit |  |  | unit
| reftransactionunit | unit |  |  | unit
| inventorytransactionstatusoutput | inventorytransactionstatusoutput |  |  | inventorytransactionstatusoutput
| inventorytransactionstatusinput | inventorytransactionstatusinput |  |  | inventorytransactionstatusinput
| currency | currency |  |  | currency
inventorydimension | inventorydimensionid (auto-inc) | number | #
| refbatchnumber | string |  | #
| refserialnumber | string |  | #
| refpalettenumber | string |  | #
| refowner | string |  | #
| reflocation | string |  | #
| refaisle | string |  | #
| refarea | string |  | #
| refwarehouse | string |  | #
| refsite | string |  | #
| dlc | date
| batchlaunchedat | datetime
| location | location |  |  | location
| warehouse | warehouse |  |  | warehouse
| sitegeographic | sitegeographic |  |  | sitegeographic
| aisle | aisle |  |  | aisle
| area | area |  |  | area
| batchnumber | batchnumber |  |  | batchnumber
| serialnumber | serialnumber |  |  | serialnumber
| palettenumber | palettenumber |  |  | palettenumber
| refowner | owner |  |  | owner
inventorytransactionstatusoutput | refinventorytransactionstatusoutput | string | #
| inventorytransactionstatusoutput | string
inventorytransactionstatusinput | refinventorytransactionstatusinput | string | #
| inventorytransactionstatusinput | string
inventorytransfer | refinventorytransfer | string | #
| refwarehousefrom | string |  | #
| refinventorytransferstatus | string |  | #
| refwarehousetransitfrom | string |  | #
| refwarehouseto | string |  | #
| refinventorytransfertype | string |  | #
| reflocationfrom | string
| reflocationto | string
| warehousefrom | warehouse |  |  | warehouse
| inventorytransferstatus | inventorytransferstatus |  |  | inventorytransferstatus
| warehousetransitfrom | warehouse |  |  | warehouse
| warehouseto | warehouse |  |  | warehouse
| locationfrom | location |  |  | location
| locationto | location |  |  | location
| inventorytransfertype | inventorytransfertype |  |  | inventorytransfertype
inventorytransfertype | refinventorytransfertype | string
| inventorytransfertype | string
inventorytransferstatus | refinventorytransferstatus | string
| inventorytransferstatus | string
inventorytransferline | inventorytransferlineid (auto-inc) | number | #
| refinventorytransfer | string |  | #
| inventorydimensionid | string |  | #
| refitem | string |  | #
| qty | decimal
| qtyremaining | decimal
| refunitinvent | string |  | #
| refunittrans | string |  | #
| coefficient | decimal
| unitprice | decimal
| refinventorytransferstatus | string |  | #
| inventorytransfer | inventorytransfer |  |  | inventorytransfer
| inventorydimension | inventorydimension |  |  | inventorydimension
| itemsreleased | itemsreleased |  |  | itemsreleased
| unitinvent | unit |  |  | unitinvent
| unittrans | unit |  |  | unittrans
| inventorytransferstatus | inventorytransferstatus |  |  | inventorytransferstatus
inventorytransferjournal | refinventorytransferjournal | string | #
| refinventorytransfer | string |  | #
| refinventorytransferjournalstatus | string |  | #
| refreceivingjournal | string |  | #
| inventorytransfer | inventorytransfer |  |  | inventorytransfer
| inventorytransferjournalstatus | inventorytransferjournalstatus |  |  | inventorytransferjournalstatus
| receivingjournal | receivingjournal |  |  | receivingjournal
inventorytransferjournalline | inventorytransferjournallineid (auto-inc) | number | #
| inventorytransferlineid | string |  | #
| inventorydimensionid | string |  | #
| refinventorytransferjournal | string |  | #
| refitem | string |  | #
| qty | decimal
| refunitinvent | string |  | #
| refunittrans | string |  | #
| coefficient | decimal
| unitprice | decimal
| refinventorytransactionorigine | string |  | #
| refinventorytransferjournalstatus | string |  | #
| receivingjournallineid | string |  | #
| inventorytransferline | inventorytransferline |  |  | inventorytransferline
| inventorydimension | inventorydimension |  |  | inventorydimension
| inventorytransferjournal | inventorytransferjournal |  |  | inventorytransferjournal
| itemsreleased | itemsreleased |  |  | itemsreleased
| unitinvent | unit |  |  | unit
| unittrans | unit |  |  | unit
| inventorytransactionorigine | inventorytransactionorigine |  |  | inventorytransactionorigine
| inventorytransferjournalstatus | inventorytransferjournalstatus |  |  | inventorytransferjournalstatus
| receivingjournalline | receivingjournalline |  |  | receivingjournalline
inventorytransferjournalstatus | refinventorytransferjournalstatus | string | #
| inventorytransferjournalstatus | string
receivingjournal | refreceivingjournal | string | #
| refwarehouse | string |  | #
| refreceivingjournalstatus | string |  | #
| refpurchaseorder | string |  | #
| refsitegeographic | string |  | #
| warehouse | warehouse |  |  | warehouse
| receivingjournalstatus | receivingjournalstatus |  |  | receivingjournalstatus
| purchaseorder | purchaseorder |  |  | purchaseorder
| sitegeographic | sitegeographic |  |  | sitegeographic
receivingjournalline | receivingjournallineid (auto-inc) | number | #
| refreceivingjournal | string |  | #
| inventorydimensionid | string |  | #
| refitem | string |  | #
| qty | decimal
| refunitinvent | string |  | #
| refunittrans | string |  | #
| coefficient | decimal
| unitprice | decimal
| refreceivingjournalstatus | string |  | #
| purchaseorderlineid | string |  | #
| receivingjournal | receivingjournal |  |  | receivingjournal
| inventorydimension | inventorydimension |  |  | inventorydimension
| refunitinvent | unit |  |  | unit
| refunittrans | unit |  |  | unit
| receivingjournalstatus | receivingjournalstatus |  |  | receivingjournalstatus
| purchaseorderlines | purchaseorderlines |  |  | purchaseorderlines
| itemsreleased | itemsreleased |  |  | itemsreleased
receivingjournalstatus | refreceivingjournalstatus | string | #
| receivingjournalstatus | string

## Tasks-full stack
Ref Module | Module | Ref Epic | Epic | Ref Story | User story | Developper | Date de lancement | Date de livraison | Ajustement | GIT Branch | Git - Merged
M01 | Master data management | EP-01-01 | Fiche Article | ST-01-01-01 | Mise à niveau de la fiche article en rajoutant les modèles de prix, model de dimension de stockage, model de dimension de suivi. Ainsi qu’on supprimant l’affectation PRICEMODEL. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-15 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-02 | Développement de gestion des modèles de prix d’article, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-16 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-03 | Développement de gestion des modèles de dimension de stockage, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-17 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-04 | Développement de gestion des modèles de dimension de suivi, en rajoutant ou désactivant un nouveau modèle. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-18 | 2024-08-19
M01 | Master data management |  |  | ST-01-01-05 | Suppression de composante de gestion des modèles de prix PRICEMODEL. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-19 | 2024-08-26
M02 | Procurement management | EP-02-01 | Purchase requisition | ST-02-01-01 | Ajouter un statut « VALIDER » entre les statuts « BROUILLON » et « EN COURS DE REVISION ». Les vérification métier seront déplacer entre les « BROUILLON » et « VALIDER ». Le changement de statut « VALIDER » et « EN COURS DE REVISION » ne subit pas de vérification métier. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-26 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-02 | Pour les lignes de DA ajouter la gestion des statues de la même logique que l’entête de DA. Les statuts sont « BROUILLON », « VALIDER », « EN COURS DE RÉVISION », « APPROUVER », « REJETER » et « CLÔTURER » | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-27 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-03 | Pour les entêtes de DA ajouter un bouton pour le passage du statut « VALIDER » à « CLÔTURER ». | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-28 | 2024-08-28
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-01-04 | Pour la clôture de DA tous ces lignes doivent être clôturer ou rejeter. | ABDELHAMID BOULAAJOUL | 2024-08-29 | 2024-08-29
M02 | Procurement management | EP-02-02 | Purchase order | ST-02-02-01 | La clôture de DA génère un bon de commande par fournisseur pour les lignes de DA clôturé. | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-02-02 | Pour les lignes de BC fournisseur, ajouter la gestion des statuts. Les statuts sont « BROUILLON », « VALIDER », « EN COURS DE RÉVISION », « APPROUVER », « REJETER » et « CLÔTURER » | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-02-03 | Pour l'entête de BC fournisseur, ajouter la gestion des statuts. Les statuts sont « BROUILLON », « VALIDER », « EN COURS DE RÉVISION », « APPROUVER », « REJETER » et « CLÔTURER » | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-02-04 | Pour la clôture de bon de commande fournisseur tous ces lignes doivent être clôturer ou rejeter. | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-02-05 | Pour les entêtes de BC fournisseur ajouter un bouton pour le passage du statut « BROUILLON » à « CLÔTURER », en clôturant tous les ligne de BC. | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M02 | Procurement management |  |  | ST-02-02-06 | Pour les entêtes de BC fournisseur, ajouter un bouton pour le passage du statut « BROUILLON » à « REJETER », en rejetant tous les ligne de BC | ABDELHAMID BOULAAJOUL
M03 | Inventory management | EP-03-01 | Transaction journal | ST-03-01-01 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste des entêtes de journal de transaction, dans un tableau de données. | ZAKARIA KAOUKAOU
M03 | Inventory management |  |  | ST-03-01-02 | Entant que magasinier je souhaite consulter une liste les lignes de journal de transaction, dans un tableau de données. | ZAKARIA KAOUKAOU
M03 | Inventory management |  |  | ST-03-01-03 | Entant qu'utilisateur je souhaite consulter les informations détaillées d'article sélectionné, tel que l'article, les taxe, la catégorie et les axes analytique. | ZAKARIA KAOUKAOU